|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ****ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****От 30.09.2019 № 861** |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы», утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 № 1017**

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.02.2019 № 21-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 октября 2018 года № 340-п «О Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Доступная среда»:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019 - 2030 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 № 1017, следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) таблицу 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановление;

4) таблицу 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи Г. Д. Гвоздь.

**Первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова**

Приложение 1

к постановлению администрации

города Покачи

от 30.09.2019 № 861

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы» (далее – Программа) |
| 1 | Дата утверждениямуниципальной программы(наименование и номерсоответствующегонормативного правового акта) | Постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 № 1017 |
| 2 | Ответственный исполнительмуниципальной программы | Отдел по социальным вопросам и связям с общественностью администрации города Покачи |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 4 | Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи |
| 5 | Задачи муниципальной программы | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи.2. Социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Покачи. |
| 6 | Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи.2. Выявление и устранение барьеров, препятствующих трудоустройству инвалидов, проживающих в муниципальном образовании город Покачи. |
| 7 | Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в муниципальном образовании города Покачи(далее – муниципальное образование) национальныхпроектов (программ) Российской Федерации | Отсутствуют |
| 8 | Целевые показателимуниципальной программы | 1. Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений культуры и спорта города Покачи.2. Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве образовательных учреждений города Покачи.3. Доля объектов социальной сферы города Покачи по исполнению квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий). |
| 9 | Сроки реализациимуниципальной программы | 2019 - 2030 года |
| 10 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 0,00 руб.Из них: I – 2019 год - 0,00 руб.;II - 2020 год – 0,00 руб.;На период 2030 года – 0,00 руб.;Источник финансирования - местный бюджет.В ходе реализации Программы возможно привлечение средств из иных источников. |
| 11 | Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленныхв том числе на реализацию в муниципальном образованиигорода Покачи национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Отсутствуют |
| 12 | Направления Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года | Направления:- инфраструктурное развитие территории в сфере коммунального, дорожного хозяйства, электроэнергетики и связи;- обеспечение населения города благоустроенным жильем и повышение инфраструктурной обеспеченности;(глава 2, статья 4, ч. 3, ч. 4, пп. 1,7 Стратегии) |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Покачи

от 30.09.2019 № 861

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | на период 2030 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений культуры и спорта города Покачи (ДДО), %ДДО =КДО/ОКУ\*100%где: | 22 | 56 | 78 | 100 | 100 |
| 11.1 | Общее количество учреждений культуры, спорта города Покачи (ОКУ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | Количество объектов культуры и спорта города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (КДО) | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве образовательных учреждений города Покачи (ДДО), %ДДО =КДО/ОКУ\*100% где: | 26 | 62,5 |  75 | 100 | 100 |
| 2.1 | Общее количество учреждений образования города Покачи (ОКУ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2 | Количество объектов образования города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (КДО) | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Доля объектов социальной сферы города Покачи по исполнению квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (ДОИК),%ДОИК=КОО/ОКО\*100%, где: | 82 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Общее количество объектов социальной сферы города Покачи, исполняющих квоту для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (ОКО) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3.2 | Количество объектов социальной сферы города Покачи, на которых обеспечивается исполнение квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий.) (КОО) | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Покачи

от 30.09.2019 № 861

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию(рублей) |
| всего | в том числе |
| 2019 г. | 2020 г. | на период 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи |
| 1. | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи (1,2) | Отдел по социальным вопросам и связям с общественностью администрации города Покачи | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Покачи |
| 1. | Выявление и устранение барьеров, препятствующих трудоустройству инвалидов, проживающих в муниципальном образовании город Покачи (3) | Отдел по социальным вопросам и связям с общественностью администрации города Покачи | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов муниципального образования (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  | Отдел по социальным вопросам и связям с общественностью администрации города Покачи | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

города Покачи

от 30.09.2019 № 861

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,

их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи  |
| Задача 1: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи |
| 1. |  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи  |  Выполнение работ по установке пандусов, поручней, обустройству входных групп, территорий, подъездных путей, санитарных узлов, установке специального оборудования, приспособлений вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху и других работ, направленных на выполнение цели и задач муниципальной программы, на объектах учреждений образования, культуры, спорта города, в том числе организация повышения квалификации по вопросам связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, привлечение специализированных, независимых, коммерческих компаний, либо компетентных государственных инстанций, работающих по вопросу организации оформления паспорта доступности объекта для инвалидов.  | Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1. Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений культуры, спорта и молодежной политики города Покачи (ДДО), %Показатель рассчитывается по формуле:(ДДО =КДО/ОКУ\*100%), где:- ОКУ - общее количество учреждений культуры, спорта города Покачи;-КДО - количество объектов культуры и спорта города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.2. Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве образовательных учреждений города Покачи (ДДО), %Показатель рассчитывается по формуле:(ДДО =КДО/ОКУ\*100%), где:- ОКУ - общее количество учреждений образования города Покачи;-КДО - количество объектов образования города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| Цель: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи  |
| Задача 2. Социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Покачи |
| 2. |  Социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Покачи. |  Выполнение квоты для приема на работу инвалидов: реализация работодателями права финансирования создания (выделения) рабочих мест в других организациях в соответствии с заключенными договорами, подбор работы для категории граждан в соответствии с имеющимися в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида рекомендациями¸ определение путей и способов помощи инвалидам по трудоустройству в тесном взаимодействии с социальными партнёрами, организация встреч с руководителями учреждений города Покачи, в том числе, с руководителями учреждений бюджетной сферы, по вопросу информирования исполнения законодательства по трудоустройству инвалидов на специально-оборудованные места; организации встреч в рамках «Круглый стол» с представителями отделов кадров учреждений бюджетной сферы, представителями социальных служб города Покачи. | Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Доля объектов социальной сферы по исполнению квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (ДОИК),%Показатель рассчитывается по формуле:ДОИК = КОО/ОКО\*100%,где:- ОКО -общее количество объектов социальной сферы города Покачи, исполняющих квоту для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий);- КОО - количество объектов социальной сферы города Покачи, на которых обеспечивается исполнение квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий.)  |